## 时间分配表
黑客松时间分配表
输入队员人数和黑客松墙钟时长，再调整各环节的时间比例。表格同时计算总人时和墙钟时间。
输入与总量 | 数值 |  | 计算口径
队员人数 | 3 |  | 总人时 | 队员人数 × 黑客松时长
黑客松时长（墙钟小时） | 24 |  | 环节总人时 | 总可用人时 × 时间比例
总可用人时 | 72 |  | 环节实际时间 | 环节总人时 ÷ 参与人数
时间比例合计 | 100% |  | 注意 | 如果全队同时参加某环节，参与人数=队员人数；如果只有部分队员参与，请修改参与人数。
排表状态 | 已平衡 |  | 默认比例 | 仅作参考，可直接修改；总计应为100%。
环节 | 任务 | 时间比例 | 参与人数 | 分配总人时 | 环节墙钟时间（小时） | 人均投入时间（小时） | 备注
现场组队 | 寻找队友；沟通并组队；确定最终队伍人数 | 5% | 3 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 如已提前组队，可压缩或跳过
思考点子 | 根据比赛要求和赛道思考选题；发散和比较想法；确定最终题目 | 10% | 3 | 7.2 | 2.4 | 2.4 | 达到明确选题后停止继续发散
产品设计与MVP任务分配 | 确定MVP范围；确定核心功能；设计产品和技术方案；确认并分配开发任务 | 5% | 3 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 先明确做什么，再进入正式开发
Demo开发 | 配置环境；准备数据、模型和API；开发核心功能；连接模块；持续测试和修复 | 35% | 3 | 25.2 | 8.4 | 8.4 | 测试检查属于开发过程的一部分
路演设计 | 设计希望评委看到的效果；确定路演主线；设计Demo展示逻辑、PPT和演讲结构 | 10% | 3 | 7.2 | 2.4 | 2.4 | 先设计展示目标，再调整Demo
Demo展示结果调试 | 根据路演目标调整Demo；优化展示路径；准备账号、数据和备用方案 | 5% | 3 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 重点是展示效果，不是普通功能测试
PPT制作 | 制作问题、方案、流程、技术亮点、Demo截图或视频、价值和未来规划 | 2% | 3 | 1.44 | 0.48 | 0.48 | 确保PPT与Demo和讲稿一致
演讲练习与问答模拟 | 分配演讲内容；练习演讲和Demo；控制时长；完整彩排；模拟评委提问 | 5% | 3 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 至少留出一次完整彩排
规则、评审与最终提交 | 最后确认规则和评审要求；填写表单；上传材料；检查链接和格式；确认提交成功 | 3% | 3 | 2.16 | 0.72 | 0.72 | 放在最后集中检查和提交
缓冲、休息与状态管理 | 吃饭睡觉；处理故障和返工；队员轮换；临时调整；最终状态恢复 | 20% | 3 | 14.4 | 4.8 | 4.8 | 贯穿全过程，不应只留到最后
说明：总人时用于分配团队总投入；墙钟时间用于安排实际经过的时间。若一个环节由全队同时完成，墙钟时间=该环节总人时÷队员人数。

## 使用说明
黑客松时间表使用说明
这张表以“队员人数 × 黑客松墙钟时长”计算总可用人时，再按环节比例分配。
概念 | 含义 | 计算方式 | 示例
总可用人时 | 全队可投入时间的总量 | 队员人数 × 黑客松时长 | 3人 × 24小时 = 72人时
分配总人时 | 某个环节消耗的团队总投入 | 总可用人时 × 该环节比例 | 72 × 10% = 7.2人时
墙钟时间 | 实际从开始到结束经过的时间 | 分配总人时 ÷ 参与人数 | 7.2 ÷ 3 = 2.4小时
填写建议
1 | 先输入队员人数和比赛时长
2 | 根据实际情况修改各环节的时间比例
3 | 确认时间比例合计等于100%
4 | 如果某环节不是全队参与，修改参与人数
5 | 总人时用于检查资源分配，墙钟时间用于安排排期
默认比例只是起始参考，不同比赛时长、队伍规模和提交要求应当重新调整。